## Slide 1
CDT-320
Development Plan
Development Plan — 32 Stage 종합 (매뉴얼 호환)
Submitted to : ASE
2026. 04. 29
"Taking this material out of the company without the authorization can be subject to restriction by the sales secret protection law."

## Slide 2
§1. 프로젝트 목표
Project Goals

## Slide 3
1.1 목표
3 / 12
비전 + 비기능
비전
CDT-300 시리즈 다이 트랜스퍼 핸들러를 .NET 4.7.2 / WinForms 로 재구현
Vision PC + 3D 시뮬레이터 통합 — sim 모드 단독 검증 가능
AJINEXTEK AXL 실보드 + Sim 자동 분기 — 1 binary 양쪽 지원
매뉴얼 3종 (CDT-300 + CDT-310 + Vision) 사양 호환
비기능 요구
1920x1080 CDT-300 스타일 UI / 다국어 (ko/en/zh-CN/ja)
5단계 사용자 권한 (None/Operator/Engineer/Maintenance/Admin)
회귀 테스트 자동화 — verify_all 117+ 항목
auto-cycle CLI — 무인 사이클 N 다이 + Lot JSON 저장
SECS/GEM 표준 호스트 통신
산출물
QMC.CDT-320.exe + QMC.Vision.exe + CDT320Simulator.exe
tools/ — Perl + PowerShell 25+ 검증 스크립트
문서/ — 설계도 + 계획서 + 체크리스트 PPT 3종
Markdown — Master + Stage 계획 + Overnight Report
"Taking this material out of the company without the authorization can be subject to restriction by the sales secret protection law."

## Slide 4
§2. 32 Stage 로드맵
Development Stages 1~32

## Slide 5
2.1 Stage 1~10
5 / 12
Stage
주제
주요 산출물
PASS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
"Taking this material out of the company without the authorization can be subject to restriction by the sales secret protection law."
UI 연결 + Recipe Subset
DieMap/MaterialBin/4 Subset/Self-Test 5종/Lang.cs i18n
25/25
SPC + Editors + Zoom + Cognex 진단
SpcChartPage/ParameterEditor 5종/ZoomDialog/Cognex 진단
10/10
Lot + Reject + 5 Interlock + HSMS
RemoteViewer/Ionizer/Reject/Lot/Ext.Interlocks/HSMS
9/9
RemoteViewerDialog + ActiveLot + UseHsms
Dialog/ActiveLotPage/UseHsms 듀얼/S6F11/Cognex Test
11/11
GUI Cycle 자동화
tools/gui_cycle_automation.ps1 (UIA + i18n)
3/3
Cognex Caliper / Histogram / ColorMatch
CognexCaliper/Histogram/ColorMatch + IEdgeFinder
5/5
SECS 13 표준 메시지 + AlarmManager
S1F1~S9F5 헬퍼 + AlarmManager → S5F1 자동
3/3
추가 5 Interlock (총 15)
ExtendedInterlocks2 — Lifter/Barcode/SubPort/Cleaner/EStop
2/2
문서화 (1차)
README / ARCHITECTURE / USER_GUIDE
(확인 필요)
정적 Audit
audit_threading.pl / audit_memory.pl
(확인 필요)

## Slide 6
2.2 Stage 11~20
6 / 12
Stage
주제
주요 산출물
PASS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
"Taking this material out of the company without the authorization can be subject to restriction by the sales secret protection law."
i18n 중국어 zh-CN
Lang.Zh + RegisterChinese 50+ 키 + Z()/T() 헬퍼
4/4
i18n 일본어 + AlarmMaster
Lang.Ja + AlarmCategory 8종 + AlarmDefinition 18 정의
4/4
DryRun / StepRun 운영 모드
MachineController.DryRun/StepRun + StepRunGate + ApplyMode
4/4
Coordinate Map (3-point Alignment)
AlignmentSolver/CoordinateMap/Cognex stdev 0.037 sub-pixel
2/2
GUI 자동화 ASCII-only PS1
PowerShell ANSI 호환 한글→ASCII + UIA 안정화
3/4 (1 SKIP)
Material 추적 + SecsItem 팩토리
Die/DieTapeFrame/MaterialStorage + SecsItem 9 Format
3/3
Remote Viewer TCP 화면 캡처
tools/remote_viewer_client.ps1
1/1
자가진단 (SystemSelfTest)
SystemSelfTestDialog (5 진단) + runtime_cycle_test.pl
2/2
AlarmMaster 페이지
AlarmMasterPage (DataGrid+Save+카테고리) + Raise lookup
5/5
Pick Retry
DoOneDieAsync 비전 매치 3회 재시도 + Backoff (50→100→200ms)
3/3

## Slide 7
2.3 Stage 21~32
7 / 12
Stage
주제
주요 산출물
PASS
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
"Taking this material out of the company without the authorization can be subject to restriction by the sales secret protection law."
BinCodeMap NG → bin → color
BinCodeMap.ConvertToBinCode/ConvertToBinCodeColor
3/3
JobOrder + JobQueue + DieMap CSV
JobOrder/JobQueue (Pending+History) + DieMapGenerator.LoadCsv
3/3
25 Interlock 등록 + 알람 다국어
InterlockRegistry 25개 + Title/Cause/ActionEn + Lang.Current
5/5
--auto-cycle N CLI
Program.cs CLI + Init→CycleRun(N)→Lot JSON→종료
5/5
ExtendedInterlocks3
Door/WaferZ vs Lifter/Vacuum vs Picker/BinLid/ServoOff
2/2
UI Polish + LotPort
Lang.Apply Tag/Anchor/사이드바 통합/LotPort 5항목
(확인 필요)
Feeder 통합 + 4 GAP fix
StoreCompletedWafer/OutputUnloader/Input·OutputFeederPage+GAP
(확인 필요)
InputStageUnit 통합
WaferLoaderAdapter + LoadAndPrepare→Retract→VisionAlign
(확인 필요)
TransferPickerUnit 통합
front.Pickers[0].Pickup/Place + TpuArm SoftLimit (1600/350)
(확인 필요)
OutputStageUnit 통합
DoOneDie Place→Receive (Grade+VisionOff) + InspectBinPos
(확인 필요)
VisionInspection 통합
InspectBottom (4-picker) + Side (4면) + sim fallback
(확인 필요)
설비 라이프사이클
ShutdownAsync (사이클정지+Stop+Lot Close+Save) + EmergencyStop
(확인 필요)

## Slide 8
§3. 매뉴얼 사양 보강
Stage 43+ 매뉴얼 호환

## Slide 9
3.1 매뉴얼 추가 사항
9 / 12
CDT-310 매뉴얼 사양 호환
통신 채널 6종 (5100-5106)
5100 Wafer Vision (이미 구현)
5101 Inspection (이미 구현)
5103 Bin Vision (이미 구현)
5104 Main Communicator (Stage 43 추가)
5105 TopSide Inspection Vision (Stage 43 추가)
5106 BottomSide Inspection Vision (Stage 43 추가)
시리얼 포트 2종
Port 4 — Wafer Barcode Communicator (Stage 43)
Port 6 — Bin Barcode Communicator (Stage 43)
BarcodeSerialAdapter 신규 — IBarcodeReader 어댑터
SimulatorBridge IO 매핑
Simulator IoMap 64+ DI / 80+ DO 호환
MotionMap 37 axes (0~36) 매핑 (Stage 19/20 SideVision Y는 미대응 — 차후 확장)
미반영 항목 (다음 라운드 후보)
TopSide 카메라 모듈 (QMC.Vision)
BottomSide 카메라 모듈
Eject Pin Z 축 (sim axis 8)
Side Vision Y 축 (sim axis 19, 20)
"Taking this material out of the company without the authorization can be subject to restriction by the sales secret protection law."

## Slide 10
§4. 일정 + 위험
Schedule & Risk

## Slide 11
4.1 위험 매트릭스
11 / 12
위험
영향
확률
대응
Ajin DLL 미로드 (AXL-OPEN, AXL-DLL)
Vision PC 통신 단절 (VISION-CONN)
카세트 만석 (OUT-FULL-GOOD/NG)
E-Stop / Door 인터락 (E-STOP, EMG-PRESSED)
돌출 센서 트리거 (OUT-STORE-EX)
모션 인터락 위반 (INTERLOCK)
Output Unloader 적재 실패 (OUT-STORE)
"Taking this material out of the company without the authorization can be subject to restriction by the sales secret protection law."
Critical — 전체 정지
낮음
AjinFactory Sim fallback (BaseAxis → SimAxis)
사이클 정지 (5100/5101/5103/5104~5106)
중
VisionTcpClient 재연결 + AlarmRaised 이벤트
사이클 정지 (정상 종점)
정상
Good1↔Good2 자동 전환 + 양측 만재시 _cycleCts.Cancel()
즉시 정지 (모든 축 EStop + Critical)
낮음
EmergencyStopAsync (Stage 32)
충돌 위험 — 육안 확인 필요
낮음
10ms 폴링 + 즉시 EStop / Protrusion Guard
사이클 정지 (9건 모션 인터락)
중
InterlockRegistry.VerifyMove + 안전위치 이동
Wafer 적재 누락
낮음
StoreFullWaferAsync 실패 → Error 알람 후 재시도

## Slide 12
4.2 검증 게이트
12 / 12
Pass 조건
빌드 게이트
G1 — Build clean (warning 0, error 0)
G2 — verify_all 117/118 PASS (회귀 무결성)
런타임 게이트
G3 — auto-cycle 4/16/24/30/50 다이 정상 종료 (ALARM 0)
G4 — Lot JSON 자동 저장 + BinDistribution 정상
G5 — 6 Unit 모두 사이클 호출 경로 활성
정직 audit 게이트
G6 — 'Stage X 완료' 보고 후 사용자 재점검 시 GAP 식별
G7 — 발견된 GAP 모두 fix 적용
G8 — 매뉴얼 사양 vs 구현 대조 — 누락 식별
"Taking this material out of the company without the authorization can be subject to restriction by the sales secret protection law."